| 附件1: 2010年度省级财政专项资金项目绩效动态跟踪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目全称 |  |  |  |  | 填报人 |  |  | 填报时间 |  |  |  |  |
| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 项目起始时间 |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划完成时间 |  |  |  |  |
| 二、项目实施情况 |  |  | 计划目标任务数 |  | 实际完成数 |  |  | 验证实际完成数的方法和依据 | 实际与计划产生偏差的主要原因 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 质量指标 | 数量指标 |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
| （一）资金到位与使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资金到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 州（市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他（自有资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.资金实际支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）项目进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）效益和效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.可持续性影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2: 2010年度省级财政专项资金项目绩效评价指标及评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分 值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 |  | 目标是否明确、细化、量化 |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 |  | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |  |
|  |  |  |  | 决策程序 |  | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 |  | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 |  | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |  |
| 项目管理 | 35 | 资金到位 | 5 | 到位率 |  | 实际到位/计划到位×100% |  |
|  |  |  |  | 到位时效 |  | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |
|  |  | 资金管理 | 15 | 资金使用 |  | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 |  | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |  |
|  |  | 组织实施 | 15 | 组织机构 |  | 机构是否健全、分工是否明确 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 |  | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |  |
| 项目绩效 | 45 | 任务完成 | 35 | 任务1 |  | 任务1按计划完成或任务按计划开展 |  |
|  |  |  |  | 任务2 |  | 任务2按计划完成或任务按计划开展 |  |
|  |  |  |  | 任务3 |  | 任务3按计划完成或任务按计划开展 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 项目效果 | 10 | 经济效益 |  | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 项目实施是否产生社会综合效益 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |

| 附件3: 2010年度省级财政专项资金项目绩效动态跟踪表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目全称 |  |  |  |  | 填报人 |  |  | 填报时间 |  |  |  |  |
| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | ＊＊园区管委会 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  | ＊＊市（县）＊＊路＊＊号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 项目起始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划完成时间 |  |  |  |
| 二、项目实施情况 |  |  | 计划目标任务数 |  | 实际完成数 |  |  |  | 验证实际完成数的方法和依据 | 实际与计划产生偏差的主要原因 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 质量指标 | 数量指标 |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
| （一）资金到位与使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资金到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省 |  |  |  |  | 100万元 |  | 达到工程质量相关标准 |  | 资金下达的文件及文号 |  |  |  |
| 州（市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他（自有资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.资金实际支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务1 |  |  |  |  | 100万元 |  | 达到工程质量相关标准 |  | 资金拨付的文件或凭证单号 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）项目进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务1 |  |  | 50000平方米 | 达到工程质量相关标准 | 10000平方米 |  | 达到工程质量相关标准 |  | 项目立项文件及批准文号 | 由于后期资金不足 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）效益和效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.经济效益 |  |  | 计划实现的工业产值和增加值 |  | 实现的工业产值和增加值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.社会效益 |  |  |  | 实现中小企业集聚集中发展 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.环境效益 |  |  |  | 有一定的污染 |  |  | 污染得到有效治理 |  |  |  |  |  |
| 4.可持续性影响 |  |  |  | 中长期 |  |  | 中期（5-10年） |  |  |  |  |  |
| 5.服务对象满意度 |  |  |  | 满意 |  |  | 较为满意 |  |  |  |  |  |

附件4:

绩效报告编写提纲

一、评价方法、原则和依据

说明采用的评价原则、方法和评价依据。

二、项目概况

在项目概况中，需要说明项目的实施依据、主要内容、涉及范围、项目的性质特征、绩效目标、预期主要经济、社会、生态环境效益等。

三、项目执行情况

需要说明项目执行过程中计划任务与实际任务完成的情况，如果计划任务作出了调整，还需说明调整的情况及采取的相关措施；项目计划投入与实际支出的情况，包括人、财、物等方面；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；项目财务管理状况；项目管理制度及执行情况。

四、评价结论

在运用评价指标进行定量化分析的基础上，对该项目实施后所取得的绩效情况进行定性化的总结与阐述，并给出相应的评价等次。

五、主要做法、存在问题和建议

总结归纳项目实施后所获得的经验和好的做法，对评价过程中发现的问题，进行分析与说明，并提出相应的改进意见或建议。

附件5:

需要提供的其他资料汇总表

| 项目资料名称 | 具体内容（要求） |
| --- | --- |
| 项目概况 | 简练、概括 |
| 立项依据 | 批准文件及文号 |
| 可行性报告 | 那一家设计单位制作，通过了何级评审 |
| 项目建设的必要性 |  |
| 项目的成本价格 |  |

注：本表由项目承担单位填写